[MINI PROJECT]

XÂY DỰNG PRODUCT BACKLOG VÀ KẾ HOẠCH SPRINT CHO DỰ ÁN MOTOGO

1. Phân rã Epic – Feature

| Mã | Epic | Giá trị nghiệp vụ |
| --- | --- | --- |
| EP-01 | Tìm và giữ được chiếc xe phù hợp | Giúp khách nhanh chóng tìm xe còn trống và tránh mất xe khi đặt. |
| EP-02 | Giúp cửa hàng quản lý và xác nhận đơn thuê | Giúp cửa hàng kiểm soát đơn đặt và tránh cho thuê trùng lịch. |
| EP-03 | Đảm bảo giao nhận xe minh bạch | Giúp khách và cửa hàng có bằng chứng về tình trạng xe khi bàn giao. |

| Mã Feature | Feature | Epic cha | Mã FR mẫu |
| --- | --- | --- | --- |
| FT-01 | Tìm xe theo địa điểm và thời gian | EP-01 | FR-01, FR-02 |
| FT-02 | Đặt giữ chỗ xe | EP-01 | FR-03, FR-04 |
| FT-03 | Xác nhận đơn thuê | EP-02 | FR-05, FR-06 |
| FT-04 | Quản lý lịch xe | EP-02 | FR-07, FR-08 |
| FT-05 | Lập biên bản giao nhận | EP-03 | FR-09, FR-10 |
| FT-06 | Lưu bằng chứng hình ảnh | EP-03 | FR-11, FR-12 |

Trello cần có 4 list: Epic; Feature; Product Backlog; Sprint 1 Backlog. Nhãn cấp độ: Epic, Feature, User Story. Nhãn ưu tiên: Must, Should, Could, Won't. Mỗi User Story ghi Feature cha và mã FR/BR. Chèn ảnh chụp bảng Trello tại đây: [CHÈN ẢNH]. Đặt bảng ở chế độ công khai và kiểm tra bằng cửa sổ ẩn danh.

2. Danh sách User Story

| Mã | User Story | Feature cha | Truy vết | Ưu tiên | SP | Acceptance Criteria |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| US-01 | Là khách thuê, tôi muốn tìm xe theo địa điểm và thời gian thuê để biết xe nào phù hợp với chuyến đi. | FT-01 | FR-01, FR-02 | Must | 5 | AC-01, AC-02, AC-03 |
| US-02 | Là khách thuê, tôi muốn xem thông tin và giá thuê của xe để lựa chọn xe phù hợp ngân sách. | FT-01 | FR-02 | Should | 3 | — |
| US-03 | Là khách thuê, tôi muốn giữ chỗ xe còn trống trong 30 phút để có thời gian hoàn tất đặt thuê. | FT-02 | FR-03, BR-01 | Must | 5 | AC-04, AC-05, AC-06 |
| US-04 | Là khách thuê, tôi muốn xem trạng thái đơn thuê để biết cửa hàng đã xác nhận hay chưa. | FT-02 | FR-04 | Should | 3 | — |
| US-05 | Là nhân viên cửa hàng, tôi muốn xác nhận hoặc từ chối yêu cầu thuê để phản hồi khách kịp thời. | FT-03 | FR-05, FR-06 | Must | 5 | AC-07, AC-08, AC-09 |
| US-06 | Là chủ cửa hàng, tôi muốn xem lịch thuê của từng xe để tránh xác nhận các đơn trùng thời gian. | FT-04 | FR-07, BR-02 | Must | 8 | — |
| US-07 | Là nhân viên cửa hàng, tôi muốn lập biên bản giao nhận xe cùng khách để ghi nhận tình trạng xe lúc bàn giao. | FT-05 | FR-09, FR-10 | Should | 5 | — |
| US-08 | Là khách thuê, tôi muốn chụp và lưu ảnh tình trạng xe khi nhận xe để có bằng chứng đối chiếu khi trả xe. | FT-06 | FR-11, FR-12 | Should | 5 | — |
| US-09 | Là chủ cửa hàng, tôi muốn tạm ngừng cho thuê một xe đang bảo dưỡng để xe đó không xuất hiện trong kết quả tìm kiếm. | FT-04 | FR-08 | Could | 3 | — |
| US-10 | Là nhân viên cửa hàng, tôi muốn xuất báo cáo doanh thu theo tháng để theo dõi kết quả kinh doanh. | FT-03 | FR-13 | Won't | 5 | — |

US-10 là hạng mục Won't trong phiên bản đầu tiên theo giả định phạm vi, vì báo cáo doanh thu không trực tiếp giải quyết ba luồng cốt lõi được chọn. Chỉ giữ hạng mục này nếu không thuộc mục 6 Ngoài phạm vi của SRS.

3. Bảng tự đánh giá INVEST

| Story | Independent | Negotiable | Valuable | Estimable | Small | Testable |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| US-01 | Đạt – có thể phát triển tìm xe độc lập. | Đạt – bộ lọc có thể tinh chỉnh. | Đạt – giúp khách tìm xe phù hợp. | Đạt – phạm vi tìm kiếm rõ. | Đạt – tập trung tìm kiếm. | Đạt – kiểm tra kết quả theo bộ lọc. |
| US-03 | Đạt – chức năng giữ chỗ riêng biệt. | Đạt – thời gian giữ chỗ có thể thương lượng. | Đạt – giảm nguy cơ mất xe. | Đạt – có quy tắc 30 phút giả định. | Đạt – xử lý một quy trình đặt giữ chỗ. | Đạt – kiểm tra thời hạn và mở lại xe. |
| US-06 | Chưa đạt bản đầu – phụ thuộc dữ liệu lịch và trạng thái đơn. | Đạt – quy tắc lịch có thể điều chỉnh. | Đạt – tránh đặt trùng xe. | Chưa đạt bản đầu – phạm vi xử lý giao cắt lịch chưa rõ. | Chưa đạt bản đầu – có thể quá lớn nếu gồm cả lịch bảo dưỡng và đơn thuê. | Đạt – có thể kiểm tra hai đơn trùng thời gian. |

Story được viết lại

Bản trước: Là chủ cửa hàng, tôi muốn quản lý tất cả xe và đơn thuê để cửa hàng hoạt động hiệu quả.

Bản sau (US-06): Là chủ cửa hàng, tôi muốn xem lịch thuê của từng xe để tránh xác nhận các đơn trùng thời gian.

Giải thích: Bản trước quá rộng và giá trị khó kiểm chứng. Bản sau tập trung vào một nhu cầu cụ thể là xem lịch thuê và ngăn trùng lịch; có thể ước lượng và kiểm thử rõ ràng hơn.

4. Acceptance Criteria cho 3 User Story ưu tiên cao nhất

Quy tắc nghiệp vụ giả định: BR-01: xe được giữ chỗ tối đa 30 phút; hết hạn mà chưa hoàn tất bước đặt thuê theo quy định thì tự giải phóng. BR-02: một xe không được có hai đơn đã xác nhận có khoảng thời gian thuê giao nhau. Cần xác minh các quy tắc này trong SRS/khách hàng.

US-01 – Tìm xe theo địa điểm và thời gian

Mã story: US-01

User Story: Là khách thuê, tôi muốn tìm xe theo địa điểm và thời gian thuê để biết xe nào phù hợp với chuyến đi.

Truy vết: FR-01, FR-02 | Mức ưu tiên: Must | Story Point: 5 | Acceptance Criteria: AC-01 đến AC-03

AC-01 (luồng chính): Given khách đã nhập địa điểm và khoảng thời gian thuê hợp lệ, When khách bấm tìm xe, Then hệ thống hiển thị các xe còn trống phù hợp với điều kiện tìm kiếm.

AC-02 (ngoại lệ): Given không có xe nào còn trống theo điều kiện đã nhập, When hệ thống xử lý tìm kiếm, Then hệ thống hiển thị thông báo không tìm thấy xe phù hợp.

AC-03 (quy tắc nghiệp vụ): Given một xe đã có đơn xác nhận trùng khoảng thời gian yêu cầu, When khách tìm xe, Then xe đó không xuất hiện trong danh sách xe còn trống theo BR-02.

US-03 – Đặt giữ chỗ xe

Mã story: US-03

User Story: Là khách thuê, tôi muốn giữ chỗ xe còn trống trong 30 phút để có thời gian hoàn tất đặt thuê.

Truy vết: FR-03, BR-01 | Mức ưu tiên: Must | Story Point: 5 | Acceptance Criteria: AC-04 đến AC-06

AC-04 (luồng chính): Given khách đã chọn xe còn trống và nhập thông tin bắt buộc hợp lệ, When khách xác nhận giữ chỗ, Then hệ thống tạo yêu cầu giữ chỗ và hiển thị thời điểm hết hạn.

AC-05 (ngoại lệ): Given xe vừa được khách khác giữ chỗ hợp lệ, When khách hiện tại gửi yêu cầu giữ cùng xe cùng khoảng thời gian, Then hệ thống từ chối yêu cầu thứ hai và thông báo xe không còn khả dụng.

AC-06 (quy tắc nghiệp vụ): Given yêu cầu đang ở trạng thái giữ chỗ, When hết 30 phút mà chưa hoàn tất bước tiếp theo theo BR-01, Then hệ thống giải phóng xe để khách khác có thể tìm.

US-05 – Cửa hàng xác nhận đơn

Mã story: US-05

User Story: Là nhân viên cửa hàng, tôi muốn xác nhận hoặc từ chối yêu cầu thuê để phản hồi khách kịp thời.

Truy vết: FR-05, FR-06 | Mức ưu tiên: Must | Story Point: 5 | Acceptance Criteria: AC-07 đến AC-09

AC-07 (luồng chính): Given nhân viên cửa hàng đã đăng nhập và có yêu cầu thuê đang chờ xử lý, When nhân viên xác nhận đơn hợp lệ, Then trạng thái đơn chuyển thành Đã xác nhận.

AC-08 (ngoại lệ): Given yêu cầu thuê không còn hợp lệ hoặc xe không còn khả dụng, When nhân viên cố xác nhận đơn, Then hệ thống không xác nhận đơn và hiển thị lý do.

AC-09 (quy tắc nghiệp vụ): Given xe đã có đơn xác nhận trong một khoảng thời gian, When nhân viên xác nhận đơn khác có thời gian giao nhau, Then hệ thống từ chối xác nhận theo BR-02.

5. Definition of Done

| STT | Điều kiện DoD | Cách kiểm chứng |
| --- | --- | --- |
| 1 | Mã nguồn của story đã được đưa vào nhánh tích hợp theo quy trình nhóm. | Có/Không: mã nguồn đã được tích hợp chưa? |
| 2 | Các kiểm thử liên quan đã chạy và không còn lỗi nghiêm trọng chưa xử lý. | Có/Không: kết quả kiểm thử đạt yêu cầu chưa? |
| 3 | Các Acceptance Criteria của story đều đã được kiểm thử và đạt. | Có/Không: tất cả AC đều đạt chưa? |
| 4 | Thay đổi đã được ít nhất một thành viên khác review. | Có/Không: đã có review được ghi nhận chưa? |
| 5 | Tài liệu hướng dẫn hoặc mô tả API/giao diện liên quan đã được cập nhật nếu có thay đổi. | Có/Không: tài liệu cần thiết đã cập nhật chưa? |

Khác biệt: Acceptance Criteria là điều kiện cụ thể để xác định một User Story đáp ứng yêu cầu nghiệp vụ nào; DoD là bộ tiêu chuẩn hoàn thành chung áp dụng cho mọi story.

Ví dụ: Với US-03, AC-04 yêu cầu hệ thống tạo yêu cầu giữ chỗ và hiển thị thời điểm hết hạn. DoD còn yêu cầu story được review, kiểm thử đạt và cập nhật tài liệu liên quan.

6. Prioritized Product Backlog – MoSCoW

| Thứ tự | Story | Mức | Lý do ưu tiên gắn mục tiêu kinh doanh |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | US-01 | Must | Khách phải tìm được xe còn trống; hỗ trợ mục tiêu kết nối khách với cửa hàng. |
| 2 | US-03 | Must | Giữ chỗ giảm nguy cơ khách mất xe trong lúc hoàn tất đặt thuê; hỗ trợ tăng khả năng chuyển đổi đặt xe. |
| 3 | US-05 | Must | Cửa hàng cần phản hồi yêu cầu để đơn thuê có thể được xử lý; hỗ trợ vận hành giao dịch. |
| 4 | US-06 | Must | Ngăn trùng lịch là điều kiện quan trọng để tránh xác nhận xe không khả dụng. |
| 5 | US-02 | Should | Thông tin và giá rõ ràng giúp khách chọn xe, nhưng tìm kiếm cơ bản có thể triển khai trước. |
| 6 | US-07 | Should | Biên bản giao nhận giúp hai bên thống nhất tình trạng xe; có thể triển khai sau luồng đặt thuê. |
| 7 | US-08 | Should | Ảnh là bằng chứng hữu ích khi giao nhận, nhưng phụ thuộc quy trình biên bản. |
| 8 | US-04 | Should | Theo dõi trạng thái giúp khách nắm tiến trình, nhưng không chặn được luồng thuê cốt lõi. |
| 9 | US-09 | Could | Tạm ngừng xe bảo dưỡng cải thiện quản lý kho xe; có thể bổ sung sau khi có tìm kiếm và lịch thuê. |
| 10 | US-10 | Won't | Báo cáo doanh thu chưa thuộc ba luồng cốt lõi của phiên bản đầu; ưu tiên nguồn lực cho tìm xe, xác nhận đơn và giao nhận. |

Tỷ lệ Must: 4/10 = 40%, không vượt giới hạn 50%. Thứ tự trên là thứ tự đề xuất và cần phản ánh đúng bằng vị trí thẻ trong list Product Backlog trên Trello.

7. Bảng ước lượng Story Point

Story chuẩn: US-02 = 3 Story Point. Đây là chức năng xem thông tin và giá thuê, phạm vi nhỏ, dữ liệu hiển thị tương đối đơn giản.

| Story | SP | Căn cứ so sánh với story chuẩn |
| --- | --- | --- |
| US-01 | 5 | Phức tạp hơn US-02 vì phải lọc theo địa điểm, thời gian và trạng thái khả dụng. |
| US-02 | 3 | Story chuẩn: hiển thị thông tin và giá thuê của xe. |
| US-03 | 5 | Cần tạo giữ chỗ, kiểm tra khả dụng và xử lý thời hạn nên phức tạp hơn US-02. |
| US-04 | 3 | Tương đương hoặc gần US-02 vì chủ yếu hiển thị trạng thái đơn. |
| US-05 | 5 | Có thao tác cập nhật trạng thái và kiểm tra tính hợp lệ, phức tạp hơn hiển thị thông tin. |
| US-06 | 8 | Phức tạp hơn US-03 do cần tổng hợp lịch và phát hiện giao nhau giữa các khoảng thuê. |
| US-07 | 5 | Cần tạo và lưu biên bản theo một quy trình giao nhận. |
| US-08 | 5 | Cần chụp/chọn ảnh, tải lên và liên kết ảnh với lần giao nhận. |
| US-09 | 3 | Thao tác đổi trạng thái khả dụng của xe, phạm vi nhỏ hơn quản lý lịch. |
| US-10 | 5 | Báo cáo có lọc thời gian và tổng hợp dữ liệu; mức điểm tạm ước lượng, nhưng chưa làm trong phiên bản đầu. |

Không có story nào vượt 13 điểm nên chưa cần tách story theo ngưỡng bắt buộc. Khi refinement, US-06 có thể tách thành xem lịch thuê và chặn xác nhận đơn trùng lịch nếu đội phát triển thấy phạm vi quá lớn.

8. Kế hoạch Sprint 1

Sprint Goal: Giúp khách tìm được xe phù hợp và giúp cửa hàng xử lý yêu cầu thuê mà không xác nhận trùng lịch.

Giả định: Sprint dài 2 tuần, 10 ngày làm việc; velocity dự kiến của nhóm là 13 Story Point. Đây là giả định lập kế hoạch, không phải số liệu lịch sử.

| Story chọn vào Sprint 1 | SP | Lý do chọn |
| --- | --- | --- |
| US-01 – Tìm xe theo địa điểm và thời gian | 5 | Nền tảng để khách tìm xe. |
| US-03 – Đặt giữ chỗ xe | 5 | Hoàn thiện bước quan trọng sau tìm kiếm. |
| US-05 – Cửa hàng xác nhận đơn | 5 | Cần cho cửa hàng phản hồi đơn thuê. |

Tổng 15 SP > velocity 13 SP, vì vậy không thể đưa cả ba story vào Sprint 1. Kế hoạch chốt chọn US-01 và US-03 = 10 SP; US-05 chuyển về Product Backlog cho Sprint sau. Tổng Sprint Backlog 10 SP ≤ 13 SP.

8.1. Phân rã task cho US-01

| Task | Công việc | Giờ dự kiến |
| --- | --- | --- |
| T1 | Làm rõ trường tìm kiếm và quy tắc lọc | 2 |
| T2 | Thiết kế giao diện tìm xe theo địa điểm/thời gian | 3 |
| T3 | Xây dựng truy vấn tìm xe còn trống | 5 |
| T4 | Hiển thị kết quả và trạng thái không có xe | 3 |
| T5 | Kiểm thử luồng chính và ngoại lệ | 3 |
| T6 | Review và sửa lỗi | 2 |
| Tổng |  | 18 |

8.2. Capacity cá nhân

Giả định mỗi thành viên có 6 giờ/ngày dành cho dự án, trong 10 ngày Sprint; trừ 20% dự phòng cho họp, hỗ trợ và phát sinh. Capacity hữu dụng mỗi người = 6 × 10 × 80% = 48 giờ.

| Thành viên/vai trò | Giờ/ngày | Ngày Sprint | Giờ trước dự phòng | Dự phòng 20% | Capacity hữu dụng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Đạt – PO/Dev | 6 | 10 | 60 | 12 | 48 |
| Thành viên 2 – SM/Dev | 6 | 10 | 60 | 12 | 48 |
| Thành viên 3 – Dev | 6 | 10 | 60 | 12 | 48 |
| Tổng | 18 | 10 | 180 | 36 | 144 |

Capacity theo giờ là 144 giờ hữu dụng. Story Point không quy đổi trực tiếp thành giờ; nhóm dùng capacity để kiểm tra khối lượng task và dùng velocity giả định 13 SP làm giới hạn chọn story.

Phụ lục A. Nhật ký vai trò

| Quyết định | Vai trò đưa ra | Căn cứ |
| --- | --- | --- |
| Ưu tiên luồng tìm xe và giữ chỗ trong Sprint đầu. | Product Owner | Đây là điểm bắt đầu hành trình thuê và giúp khách tìm/giữ xe. |
| Đề xuất Sprint 2 tuần, capacity trừ 20% dự phòng. | Scrum Master | Dành thời gian cho họp, phối hợp và xử lý trở ngại. |
| Chọn US-01 và US-03 với tổng 10 SP, không vượt velocity giả định 13 SP. | Development Team cùng PO | Phù hợp mục tiêu Sprint và giới hạn năng lực. |

Phụ lục B. Câu hỏi và giả định

| Câu hỏi cho khách hàng | Câu trả lời/giả định thay thế | Ảnh hưởng nếu giả định sai |
| --- | --- | --- |
| Khách được giữ chỗ xe trong bao lâu trước khi hết hạn? | Giả định giữ chỗ 30 phút; cần xác nhận với khách hàng. | Nếu thời hạn khác, phải sửa BR-01, AC và logic giải phóng xe. |
| Một xe có được xác nhận hai đơn có thời gian thuê giao nhau không? | Giả định không được phép; hệ thống phải từ chối đơn trùng lịch. | Nếu chính sách thực tế khác, quy tắc khả dụng và cách xử lý lịch cần thay đổi. |

Kết luận: Backlog và Sprint 1 trên đây là bản khởi tạo để đưa lên Trello. Trước khi nộp, cần bổ sung link Trello công khai, ảnh chụp màn hình, và đối chiếu toàn bộ FR/BR cùng mục 6 Ngoài phạm vi với SRS gốc.